Plan de développement n° 2

Gr33t Solo — Approche UI-first

React + Fluent UI v9

Version 1.0 — Avril 2026

# Stratégie

Ce plan propose une approche UI-first : intégrer d'abord le TaskPane dans Outlook avec des données mockées, puis brancher progressivement l'authentification, l'accès aux données Microsoft Graph, et le moteur de calcul.

## Pourquoi cette approche

- Validation visuelle immédiate : le TaskPane apparaît dans le vrai Outlook en quelques heures, permettant de confronter la maquette à la réalité (taille, polices, couleurs, comportement iframe)

- Découplage UI / données : les briques complexes (Graph, auth, calcul) peuvent attendre ; l'UI génère du feedback rapide

- Réduction du risque : le sideload d'un add-in Outlook et ses contraintes techniques sont traités en isolation, sans bugs d'auth ou de Graph qui brouilleraient le diagnostic

- Itération UX avant engagement technique : ajustements d'interface possibles avant d'investir dans l'infra

- Démo client précoce : un TaskPane mocké mais visuellement abouti permet de montrer le produit sans attendre la fin du développement

## Choix techniques

- Framework UI : React 18 + Fluent UI React v9 (composants Microsoft natifs, alignement Microsoft 365)

- Langage : TypeScript (typage fort, meilleur support IDE, recommandé par Microsoft pour les add-ins)

- Build : Webpack (inclus dans le scaffolding Yeoman Office)

- Scaffolding : Yeoman generator-office avec le template React + TypeScript

- Tests : Vitest (rapide, moderne, bonne intégration TypeScript)

## Cible technique

Outlook Web, Windows, Mac. Pas de mobile en V1.

# Phase 1 — Setup minimal de l'add-in

Durée : 0,5 à 1 jour

Objectif : installer un squelette d'add-in Outlook qui s'ouvre dans votre Outlook avec un TaskPane vide, sans authentification ni accès aux données.

## 1.1 Scaffolding du projet

- Installer Node.js LTS et les outils Office : npm install -g yo generator-office

- Générer le projet : yo office

- Choisir : Office Add-in Task Pane project using React framework

- Langage : TypeScript

- Host : Outlook

- Le scaffolding crée un projet avec webpack, dev server HTTPS, certificats auto-signés et manifest XML

## 1.2 Exploration et nettoyage

- Lancer npm start pour vérifier que le projet démarre

- Sideload automatique dans Outlook via l'outil office-addin-debugging (fait par le script start)

- Supprimer le contenu démo du TaskPane (composants boilerplate)

- Garder la structure : index.html, taskpane.tsx (entry point), composants React

## 1.3 Manifest minimal

Adapter le manifest XML généré pour :

- Nom, description, éditeur : Gr33t

- Icônes Gr33t (16, 32, 64, 80 px)

- Cible : calendrier Outlook (pas la lecture de mail)

- Bouton dans le ruban du calendrier avec label « Gr33t »

- URL du TaskPane pointant vers le dev server local (https://localhost:3000)

- Pas de scopes Graph à ce stade, pas de <WebApplicationInfo>

## 1.4 Sideload dans Outlook

- Sideload automatique via npm start (recommandé pour Outlook Desktop)

- Alternative Outlook Web : Get Add-ins → My add-ins → Add a custom add-in → From file

- Vérifier que le bouton apparaît dans le ruban du calendrier

- Cliquer : un TaskPane vide (ou « Hello World ») doit s'ouvrir

## 1.5 Livrables

- Projet Office Add-in React/TypeScript opérationnel en local

- Bouton Gr33t visible dans le ruban du calendrier Outlook

- TaskPane qui s'ouvre et affiche un contenu minimal

- Dev loop fonctionnel : modification du code → reload du TaskPane dans Outlook

# Phase 2 — Intégration de la maquette avec données mockées

Durée : 1,5 à 2 jours

Objectif : transformer mockup-D.html en TaskPane React fonctionnel, avec des données mockées, visuellement identique à la maquette.

## 2.1 Installation de Fluent UI v9

- npm install @fluentui/react-components @fluentui/react-icons

- Configurer le FluentProvider racine dans taskpane.tsx avec le thème webLightTheme

- Vérifier que les composants Fluent s'affichent correctement dans le TaskPane

## 2.2 Structure du projet

Organiser le code en modules :

- src/taskpane/taskpane.tsx — entry point, FluentProvider

- src/taskpane/App.tsx — composant racine

- src/components/ — composants React (Header, WeekSelector, MiniTimeline, FactorCard, FactorsList, TrendChart, Footer)

- src/data/mockData.ts — données mockées typées

- src/types/ — interfaces TypeScript (DayScore, Factor, TimelineEvent, etc.)

- src/hooks/ — hooks React custom

- src/styles/ — styles globaux et tokens

## 2.3 Types TypeScript

Définir les interfaces qui serviront de contrat entre l'UI et les données (mockées ou réelles) :

- DayScore : date, score, scoreLabel, factors[]

- Factor : name, summary, summaryClass, rows[], factorType

- FactorRow : label, status, statusClass

- TimelineEvent : start, end, name, category

- TimelineOverlay : type, zones[]

- WeekData : days[]

## 2.4 Données mockées

Créer mockData.ts avec :

- Une semaine complète (Lun-Ven) avec Lun et Mar remplis, Mer-Ven vides (futurs)

- Scores, 4 facteurs détaillés par jour

- Événements calendrier pour la timeline

- Overlays précalculés pour les 4 facteurs (multi-tâche, transitions, débordement, travail profond)

- Historique pour la courbe de tendance (3 semaines)

Ces données reproduisent exactement ce qui est actuellement en dur dans mockup-D.html.

## 2.5 Composants React

### App.tsx — Composant racine

- Gère l'état principal : selectedDayIndex, weekData

- Orchestre les sous-composants

- Layout vertical : Header → WeekSelector → MiniTimeline → FactorsList → Actions → TrendChart → Footer

### Header.tsx

- Affiche : titre du jour, bouton fermer (Dismiss icon Fluent)

- Score en gros chiffre avec couleur sémantique (MessageBar tokens)

- Barre de progression (Fluent ProgressBar)

- Utilise Text avec size 400 pour le titre, size 700 pour le score

### WeekSelector.tsx

- 5 cartes Card Fluent pour Lun-Ven

- Carte active en fond brandBackground2 avec bordure brandStroke1

- Affichage : jour, numéro, score, mini ProgressBar

- Callback onDayChange(index)

### MiniTimeline.tsx

- Timeline verticale 8h-21h (rendue en CSS absolute ou SVG)

- Graduations heure par heure

- Zone grisée pour la pause déjeuner (12h30-13h30)

- Événements positionnés par top/height

- 4 couches d'overlay (multi-tâche, transitions, débordement, travail profond)

- Visibilité des overlays pilotée par une prop hoveredFactor

### FactorCard.tsx

- Bloc facteur avec nom, résumé coloré, lignes de détail

- Bouton « + X autres... » pour afficher plus de détails

- Events onMouseEnter et onMouseLeave pour piloter le highlight timeline

- Bordure gauche colorée quand survolé

### FactorsList.tsx

- Conteneur qui map sur les 4 facteurs

- Gère l'état hoveredFactor et le passe à MiniTimeline via App

### TrendChart.tsx

- Courbe SVG sur 3 semaines

- Utiliser directement SVG inline (pas besoin de librairie pour cette courbe simple)

- Couleurs Fluent : colorBrandStroke1 pour la ligne, colorNeutralStroke2 pour la grille

### Footer.tsx

- Mention QVCT en italique

- Caption Fluent

## 2.6 Hooks et logique

- useSelectedDay(initial) : gère l'index du jour sélectionné

- useFactorHover() : gère l'état de hover des facteurs

- useMockData() : retourne les données mockées typées (plus tard remplacé par useGraphData)

## 2.7 Styling

- Utiliser makeStyles de Fluent UI pour chaque composant

- Consommer les design tokens Fluent : colorBrandBackground, spacingHorizontalM, borderRadiusMedium, etc.

- Couleurs Gr33t conservées uniquement pour le badge du bouton ruban et le logo (identité de marque)

- Pas de CSS global : tout encapsulé dans les composants

## 2.8 Interactions à implémenter

- Clic sur un jour dans le WeekSelector → changement de selectedDayIndex → re-render de l'App

- Hover sur un facteur → overlay correspondant visible sur la timeline

- Clic sur le bouton Fermer du Header → fermeture du TaskPane (via Office.context ou comportement par défaut)

- Clic sur le bouton ruban Gr33t → (ré)ouverture du TaskPane

- Clic sur « Actualiser les données mail » → no-op pour l'instant (affichera un toast Fluent « Données mockées »)

## 2.9 Livrables

- TaskPane React avec tous les composants de la maquette

- Données mockées complètes dans mockData.ts

- Interactions fonctionnelles (sélection jour, hover facteurs)

- Visuellement fidèle à mockup-D.html

- Prêt pour démo client

# Phase 3 — Déploiement sur un hébergement stable

Durée : 0,5 jour

Objectif : sortir du dev server localhost pour pouvoir installer l'add-in sur d'autres postes (collègues, prospects).

## 3.1 Choix de l'hébergement

- Azure Static Web Apps : recommandé pour la simplicité, HTTPS automatique, gratuit jusqu'à 100 GB/mois

- Infrastructure Gr33t existante : cohérence de marque, nécessite setup HTTPS + CORS

Recommandation V1 : Azure Static Web Apps, migration ultérieure possible vers app.gr33t.fr.

## 3.2 Build de production

- Configuration webpack mode production

- Minification, tree-shaking

- Vérifier la taille du bundle : Fluent UI v9 + React + TaskPane → cible <500 Ko

## 3.3 Déploiement

- Créer une ressource Azure Static Web Apps via le portail Azure

- Configurer le déploiement depuis GitHub via Actions (CI/CD automatique)

- Obtenir l'URL publique HTTPS

- Mettre à jour le manifest avec les URLs de production

## 3.4 Sideload avec le manifest de production

- Tester le sideload du nouveau manifest sur Outlook Web et Desktop

- Vérifier que tout fonctionne comme en local

- Documenter le process de sideload pour les utilisateurs pilotes

## 3.5 Livrables

- Add-in accessible via une URL HTTPS publique

- Manifest de production prêt à partager

- CI/CD configurée pour déploiements futurs

# Phase 4 — Authentification et configuration Azure

Durée : 0,5 à 1 jour

Objectif : préparer l'infrastructure d'authentification pour pouvoir appeler Microsoft Graph à la phase suivante.

## 4.1 App Registration Azure AD

- Créer une application dans Azure Entra ID (tenant de test ou Gr33t)

- Type : Multitenant

- Redirect URI : URL de production du TaskPane (type SPA)

- Scopes délégués : User.Read, Calendars.Read, Mail.ReadBasic, offline_access

- Activer Access tokens et ID tokens

- Définir Application ID URI (api://<appId>) pour le SSO Office

- Noter le Client ID

## 4.2 Mise à jour du manifest

- Ajouter la section <WebApplicationInfo> avec le Client ID et le resource URI

- Déclarer les scopes Graph demandés

## 4.3 Module AuthService

Créer src/services/AuthService.ts :

- Méthode getAccessToken() qui tente Office.auth.getAccessToken en premier

- Fallback MSAL (msal-browser) en cas d'échec

- Gestion des erreurs 13xxx

- Cache mémoire du token avec gestion de l'expiration

## 4.4 Intégration dans l'App

- Hook useAuth() qui expose le token et son état

- Écran de chargement pendant l'authentification

- Gestion de l'erreur d'auth (message, bouton réessayer)

## 4.5 Test

- Tester le SSO sur le tenant de test

- Vérifier le token reçu (décodage JWT dans la console)

- Tester le fallback MSAL en forçant un échec du SSO

## 4.6 Livrables

- App Registration Azure opérationnelle

- Module AuthService fonctionnel

- Token Graph obtenu avec succès

# Phase 5 — Client Microsoft Graph

Durée : 1 jour

Objectif : récupérer les vraies données calendrier et mails depuis Microsoft Graph.

## 5.1 Installation du SDK Graph

- npm install @microsoft/microsoft-graph-client

- npm install @microsoft/microsoft-graph-types (types TypeScript)

## 5.2 Module GraphClient

Créer src/services/GraphClient.ts avec les méthodes :

- getUserProfile() → informations utilisateur

- getCalendarEvents(from, to) → événements du calendrier avec filtres

- getSentMails(from, to) → métadonnées des mails envoyés (select=sentDateTime)

## 5.3 Gestion des erreurs

- Token expiré → refresh via AuthService

- Rate limiting (429) → retry avec backoff exponentiel

- Boîte vide → retour gracieux

- Événements récurrents → gérer correctement seriesMaster et occurrences

- Événements all-day → filtrer dès le départ

## 5.4 Hook useGraphData

- Hook qui remplace useMockData

- Récupère les données pour la semaine en cours

- État loading, error, data

- Retourne les mêmes types TypeScript que mockData (contrat UI inchangé)

## 5.5 Tests manuels avec Graph Explorer

- Valider les requêtes sur developer.microsoft.com/graph/graph-explorer

- Vérifier le format exact des réponses

- Identifier les cas limites (événements annulés, déclinés, récurrents)

## 5.6 Livrables

- Module GraphClient fonctionnel

- Hook useGraphData qui remplace useMockData sans changer l'UI

- Données calendrier et mails récupérées depuis le vrai Outlook

# Phase 6 — Moteur de calcul des scores

Durée : 1 à 1,5 jour

Objectif : transformer les données brutes Graph en scores et facteurs.

## 6.1 Filtrage des événements

- Au moins 2 participants (organisateur + 1 invité)

- Utilisateur a accepté (responseStatus != declined et != none)

- Pas un événement all-day

Créer src/logic/EventFilter.ts qui applique ces règles.

## 6.2 Module ScoreCalculator

Créer src/logic/ScoreCalculator.ts avec une méthode par facteur :

### Facteur 1 — Multi-tâche

- Pour chaque réunion, compter les mails envoyés pendant

- Score = 25 × (réunions sans mail / total réunions)

### Facteur 2 — Transitions

- Pour chaque réunion, vérifier gap ≥ 5 min avant et après

- Première réunion : condition avant OK. Dernière : condition après OK

- Score = 25 × (réunions avec transitions OK / total réunions)

### Facteur 3 — Débordement

- 25 pts si aucune activité hors 8h-20h

- −10 pts par mail hors plage

- 0 pts si réunion hors plage

### Facteur 4 — Travail profond

- Blocs ≥ 15 min sans réunion ni mail, dans 8h-12h30 + 13h30-20h

- Entre le premier et le dernier mail envoyé

- 10 pts par heure, max 25

## 6.3 Transformation vers les types UI

- Mapper les résultats de calcul vers DayScore, Factor, TimelineEvent, TimelineOverlay

- Générer les overlays timeline (zones pour chaque facteur)

- Calcul du score global et de sa couleur sémantique

## 6.4 Tests unitaires

- Framework : Vitest

- Fixtures : journée idéale, surchargée, avec débordement, vide

- Tests critiques car le calcul est le cœur du produit

## 6.5 Intégration dans useGraphData

- useGraphData devient : fetch Graph → filter → calculate → map UI types

- Les composants UI restent inchangés

## 6.6 Livrables

- Module ScoreCalculator complet

- Suite de tests unitaires

- TaskPane affichant les vrais scores calculés depuis Graph

# Phase 7 — Stockage local et cache

Durée : 0,5 jour

## 7.1 Module StorageService

Créer src/services/StorageService.ts :

- Stockage des scores calculés dans Office.context.roamingSettings

- Cache des données brutes Graph dans localStorage

- API : saveDayScore, getDayScore, getWeekScores, purgeExpired

- Expiration automatique 90 jours

## 7.2 Stratégie cache-then-refresh

- Premier chargement : afficher le cache immédiatement puis rafraîchir en background

- Bouton Actualiser : force le refetch

- Invalidation automatique pour le jour en cours

## 7.3 Livrables

- Module StorageService

- Cache-then-refresh en place dans useGraphData

- Purge automatique des données expirées

# Phase 8 — Tests end-to-end et finitions

Durée : 1 jour

## 8.1 Scénarios de test

- Journée avec données réelles

- Journée vide (futur)

- Changement de jour via week selector

- Hover facteurs et overlays timeline

- Clic Actualiser

- Fermeture/réouverture du TaskPane

- Token expiré et re-authentification

- Connexion lente (throttling DevTools)

## 8.2 Tests multi-plateformes

- Outlook Web (Chrome, Edge)

- Outlook Desktop Windows

- Outlook Desktop Mac

## 8.3 États UI

- Loading : Spinner ou Skeleton Fluent

- Erreur : MessageBar avec bouton réessayer

- Pas de données : message explicite

- Première ouverture : onboarding court optionnel

## 8.4 Finitions UX

- Transitions fluides entre les jours

- Feedback visuel sur les actions (toast Fluent)

- Accessibilité (aria-labels, navigation clavier)

- Responsive si TaskPane redimensionné

## 8.5 Livrables

- Add-in complet et stable sur les 3 plateformes

- Check-list des scénarios testés

# Phase 9 — Packaging et déploiement pilote

Durée : 0,5 jour

## 9.1 Manifest final et versioning

- Versioner en 1.0.0

- Valider via Microsoft Office Add-in Validator

- Documentation des scopes demandés pour l'admin IT

## 9.2 Déploiement pilote

- Upload du manifest dans le M365 Admin Center du tenant de test ou d'un client pilote

- Consentement administrateur sur les scopes Graph

- Déploiement à un groupe restreint (3-5 utilisateurs volontaires)

- Collecte de feedback

## 9.3 Documentation

- Guide admin : déploiement via M365 Admin Center, consentement, scopes

- Guide utilisateur : interprétation des scores, dépannage

- Docs techniques : architecture, API, contribution au code

## 9.4 Livrables

- Manifest v1.0.0 validé

- Add-in installé et fonctionnel chez les utilisateurs pilotes

- Documentation complète

# Récapitulatif du chemin critique

| Phase | Durée | Livrable clé |
| --- | --- | --- |
| 1 — Setup minimal add-in | 0,5-1j | Bouton Gr33t visible dans Outlook |
| 2 — UI + données mockées | 1,5-2j | TaskPane visuellement complet |
| 3 — Hébergement stable | 0,5j | Add-in installable sur d'autres postes |
| 4 — Auth et App Registration | 0,5-1j | Token Graph obtenu |
| 5 — Client Microsoft Graph | 1j | Données réelles récupérées |
| 6 — Moteur de calcul | 1-1,5j | Scores calculés depuis données réelles |
| 7 — Stockage local | 0,5j | Cache et expiration 90j |
| 8 — Tests E2E + finitions | 1j | Add-in stable multi-plateformes |
| 9 — Packaging + pilote | 0,5j | Déploiement pilote |
| Total | 7 à 9 jours | — |

Total estimé entre 7 et 9 jours, avec une démonstration visuelle possible dès la fin de la phase 2 (3 jours).

# Jalons de démonstration

## Jalon 1 — Fin phase 2 (~3 jours)

TaskPane visuellement complet avec données mockées, installé dans votre Outlook en local.

- Démo interne à l'équipe

- Validation du design et des interactions

- Ajustements UX avant d'engager la partie technique

## Jalon 2 — Fin phase 3 (~3,5 jours)

Add-in hébergé, installable chez d'autres utilisateurs, toujours avec données mockées.

- Démo prospects / clients pilotes

- Collecte de feedback sur le visuel

- Validation du concept avant investissement dans la partie Graph

## Jalon 3 — Fin phase 6 (~7 jours)

Add-in complet avec vraies données et calcul des scores.

- Premier test réel avec votre propre calendrier

- Validation de la pertinence des indicateurs

## Jalon 4 — Fin phase 9 (~9 jours)

Add-in en production, déployé chez les premiers utilisateurs pilotes.

- Pilote client

- Itération sur le feedback

# Avantages de l'approche UI-first

- Feedback visuel rapide : le TaskPane dans le vrai Outlook dès 1 jour

- Découplage propre : UI et données séparées par un contrat TypeScript, facilite les tests et les changements

- Risques isolés : chaque phase traite une complexité à la fois (sideload, puis auth, puis Graph, puis calcul)

- Démonstration progressive : 4 jalons de démo permettent de montrer le produit très tôt

- Pas de gâchis si pivot : si le concept doit être retravaillé après le feedback visuel, la partie backend n'a pas été engagée

- Cohérence Microsoft : React + Fluent UI v9 aligne l'add-in sur l'écosystème Microsoft 365, facilite l'onboarding de développeurs, bénéficie des composants officiels

# Points d'attention

## Techniques

- Le sideload d'un add-in en HTTPS local nécessite un certificat de confiance : le scaffolding Yeoman gère ça automatiquement mais ça peut coincer sur certains postes

- Fluent UI v9 est la version moderne (pas v8 ni Northstar) : bien vérifier les imports et les exemples utilisés

- Le bundle Fluent UI v9 est optimisé pour le tree-shaking : importer uniquement les composants utilisés

- Office.js et React : le script office.js doit être chargé avant le bootstrap React

- Taille du TaskPane : ~320-340 px de large en général, à tester sur mobile et redimensionnement

## Organisationnels

- Bien séparer les phases avec mock et les phases avec vraies données pour profiter des jalons de démo

- Versionner le projet sur Git dès la phase 1

- Documenter les choix techniques au fur et à mesure

- Prévoir une boucle de feedback après chaque jalon

# Livrable final de la V1

À la fin des 9 jours, on disposera :

- Un add-in Outlook React + TypeScript + Fluent UI v9

- Déployable via Azure Static Web Apps ou équivalent

- Installable en 15 minutes chez n'importe quel client M365 via l'Admin Center

- Fonctionnel sur Outlook Web, Windows et Mac

- Affichant le score de récupération avec les 4 facteurs détaillés

- Avec mini-timeline interactive et indicateurs au hover

- Sélecteur de jour Lun-Ven

- Courbe de tendance sur 3 semaines

- 100% local, sans backend Gr33t

- Permissions minimales : Calendars.Read + Mail.ReadBasic + User.Read

Prêt pour un pilote client et pour itérer vers la V2 (Premium).