Plan de développement

Gr33t Solo — Version autonome

Add-in Microsoft 365 Outlook

Version 1.0 — Avril 2026

# Objectif

Livrer un add-in Outlook fonctionnel, déployable en interne via le M365 Admin Center, qui affiche les indicateurs de récupération (score + 4 facteurs + timeline) calculés localement à partir de Microsoft Graph.

Cible technique : Outlook Web, Windows, Mac (pas de mobile en V1).

# Phase 0 — Setup et prérequis

Durée : 0,5 à 1 jour

## 0.1 Environnement Microsoft

Un tenant Microsoft 365 Developer Program (gratuit) pour avoir un environnement de test complet avec des utilisateurs, boîtes mail et calendriers pré-remplis. S'inscrire sur developer.microsoft.com/microsoft-365/dev-program.

Accès au portail Azure du même tenant pour créer l'App Registration.

## 0.2 App Registration Azure AD

- Créer une application dans Azure Entra ID → App registrations → New registration

- Type : Accounts in any organizational directory (multitenant) pour permettre le déploiement chez différents clients

- Redirect URI : https://<domaine-hébergement>/taskpane.html (type Single-page application)

- Noter le Application (client) ID

- Section API permissions : ajouter les scopes délégués suivants :

  - User.Read

  - Calendars.Read

  - Mail.ReadBasic

  - offline_access

- Section Authentication : activer Access tokens et ID tokens

- Section Expose an API : définir un Application ID URI (api://<appId>) pour le SSO Office

## 0.3 Hébergement

Trois options à comparer, à trancher avant le setup :

### Option 1 — Azure Static Web Apps

- Intégration native avec GitHub Actions

- HTTPS gratuit, déploiement continu

- Domaine *.azurestaticapps.net ou domaine custom

- Coût : gratuit jusqu'à 100 GB/mois

### Option 2 — Azure Blob Storage + Azure CDN

- Plus de contrôle, moins cher à grande échelle

- Setup un peu plus complexe

### Option 3 — Infrastructure existante Gr33t (app.gr33t.fr)

- Cohérence de marque, contrôle total

- Nécessite une configuration HTTPS + CORS + caching correctement paramétrée

Recommandation : Azure Static Web Apps pour la V1 (rapidité), migration vers app.gr33t.fr si besoin ensuite.

## 0.4 Outillage de développement

- Node.js LTS (pour le build)

- Yeoman Office Add-in generator : npm install -g yo generator-office — scaffolding officiel Microsoft

- Office Add-in Debugger pour VS Code

- Outlook Desktop installé localement pour tester le sideload

- Compte GitHub pour le repo

## 0.5 Livrables de la phase

- Tenant M365 Developer opérationnel

- App Registration Azure avec Client ID

- Infrastructure d'hébergement choisie et provisionnée

- Repo Git initialisé avec le scaffolding Office Add-in

# Phase 1 — Manifest et bouton ruban

Durée : 0,5 jour

## 1.1 Rédaction du manifest

Deux formats possibles :

- Manifest unifié JSON (recommandé pour les nouveaux projets) — Format moderne aligné avec Microsoft Teams

- Manifest XML classique — Format historique, encore majoritairement utilisé pour les add-ins Outlook

Recommandation : manifest XML en V1 car il a un meilleur support sur toutes les versions d'Outlook (Desktop notamment), et la plupart des exemples Microsoft sont encore en XML.

Contenu clé du manifest :

- Métadonnées : nom « Gr33t », description, éditeur, icônes (16, 32, 64, 80 px)

- <Host xsi:type="MailHost"> pour cibler Outlook

- Déclaration du bouton ruban dans le calendrier avec son action (ouvrir le TaskPane)

- URL du TaskPane : https://<hébergement>/taskpane.html

- Scopes Graph et infos SSO (<WebApplicationInfo>)

## 1.2 Icônes et assets

- Créer les icônes Gr33t aux tailles 16, 32, 64, 80 px en PNG

- Favicon pour le TaskPane

- Logo Gr33t pour l'intérieur du TaskPane

## 1.3 Sideload et test du bouton

- Uploader le manifest en sideload dans Outlook Desktop ou Web

- Vérifier que le bouton Gr33t apparaît dans le ruban

- Vérifier que le clic ouvre un TaskPane vide

## 1.4 Livrables

- Manifest XML valide (passe la validation Microsoft)

- Icônes PNG

- Bouton ruban visible et fonctionnel sur Outlook Web et Desktop

# Phase 2 — Authentification SSO

Durée : 0,5 à 1 jour

## 2.1 Implémentation de Office.auth.getAccessToken

- Charger office.js dans le TaskPane

- Implémenter l'appel Office.auth.getAccessToken avec allowSignInPrompt, allowConsentPrompt et forMSGraphAccess

- Gérer les erreurs courantes (codes 13xxx)

- Vérifier le token reçu et le décoder (JWT) pour affichage debug

## 2.2 Fallback MSAL

- Intégrer msal-browser via npm

- Configurer avec le Client ID Azure

- Implémenter le flux popup en cas d'échec du SSO

- Cache des tokens en mémoire

## 2.3 Module AuthService

Encapsuler les deux méthodes dans un module unique avec une API simple : getAccessToken(), signOut(), isAuthenticated().

## 2.4 Consentement administrateur

- Documenter l'URL de consentement admin : https://login.microsoftonline.com/common/adminconsent?client_id=<appId>

- Tester le flux avec un tenant de test

## 2.5 Livrables

- Token Graph obtenu avec succès via SSO sur tenant de test

- Fallback MSAL fonctionnel

- Module AuthService documenté

# Phase 3 — Accès aux données Microsoft Graph

Durée : 1 jour

## 3.1 Client Graph minimal

Créer un module GraphClient qui :

- Prend un token en paramètre

- Expose des méthodes typées pour les endpoints utilisés

- Gère les erreurs HTTP (401 = token expiré, 429 = rate limit)

- Parse les réponses JSON

Options d'implémentation :

- fetch natif (simple, zéro dépendance)

- @microsoft/microsoft-graph-client (SDK officiel, plus robuste)

Recommandation : SDK officiel pour bénéficier des retry, pagination automatique, typage TypeScript.

## 3.2 Méthodes à implémenter

- graphClient.getUserProfile() → GET /me

- graphClient.getCalendarEvents(from, to) → GET /me/calendar/events avec filtres date et select champs pertinents

- graphClient.getSentMails(from, to) → GET /me/mailFolders/sentItems/messages avec select=sentDateTime

- graphClient.getSchedule(emails, from, to) → POST /me/calendar/getSchedule (reporté, F2 du SPEC)

## 3.3 Gestion des erreurs et edge cases

- Token expiré → re-auth via AuthService

- Rate limiting → retry avec backoff exponentiel

- Boîte mail vide → gestion gracieuse

- Événements récurrents → gérer les seriesMaster et occurrences

- Événements « all-day » → filtrés dès le départ

## 3.4 Tests manuels avec Graph Explorer

- Utiliser developer.microsoft.com/graph/graph-explorer pour valider les requêtes

- Vérifier le format exact des réponses

- Identifier les cas limites (événements annulés, déclinés, etc.)

## 3.5 Livrables

- Module GraphClient fonctionnel

- Données du calendrier et des mails récupérables sur le tenant de test

- Gestion des erreurs en place

# Phase 4 — Moteur de calcul des scores

Durée : 1 à 1,5 jour

## 4.1 Filtrage des événements

Conformément au SPEC.md :

- Au moins 2 participants (organisateur + 1 invité)

- Utilisateur a accepté (responseStatus != "declined" et != "none")

- Pas un événement « all-day »

Créer un module EventFilter qui applique ces règles.

## 4.2 Calcul des 4 facteurs

Module ScoreCalculator avec une méthode par facteur :

### Facteur 1 — Multi-tâche

- Pour chaque réunion, compter le nombre de mails envoyés pendant sa durée

- Score = 25 × (réunions sans mail / total réunions)

### Facteur 2 — Transitions

- Pour chaque réunion, vérifier gap ≥ 5 min avant et après

- Première réunion : condition « avant » toujours OK

- Dernière réunion : condition « après » toujours OK

- Score = 25 × (réunions avec transitions OK / total réunions)

### Facteur 3 — Débordement

- 25 pts si aucune réunion hors 8h-20h ET aucun mail hors 8h-20h

- −10 pts par mail hors plage

- 0 pts si réunion hors plage

- Minimum 0

### Facteur 4 — Travail profond

- Identifier les blocs ≥ 15 min sans réunion ni mail, dans les plages 8h-12h30 et 13h30-20h

- Calculer entre le premier et le dernier mail envoyé (plage usuelle)

- 10 pts par heure, max 25

- 0 si aucun mail envoyé dans la journée

## 4.3 Score global

Somme des 4 facteurs sur 100. Couleur :

- ≥ 80 → vert

- 50-79 → orange

- < 50 → rouge

## 4.4 Tests unitaires

Créer des fixtures correspondant à des journées types :

- Journée idéale (score 95+)

- Journée surchargée de réunions (score ~40)

- Journée avec débordement (mails tard le soir)

- Journée vide (aucune activité)

Vérifier que le calcul produit les scores attendus. Ces tests sont critiques car le calcul est le cœur du produit.

Framework : Vitest ou Jest.

## 4.5 Livrables

- Module ScoreCalculator complet

- Suite de tests unitaires couvrant les 4 facteurs et le score global

- Documentation du calcul de chaque facteur

# Phase 5 — TaskPane UI

Durée : 1 à 1,5 jour

## 5.1 Base du TaskPane

Partir de la maquette mockup-D.html déjà produite et l'adapter.

Choix du framework :

- Vanilla JS + Web Components — zéro dépendance, bundle minuscule, cohérent avec la maquette actuelle

- React + Fluent UI React v9 — composants Fluent natifs, bundle plus lourd, courbe d'apprentissage

Recommandation : React + Fluent UI v9 — choix le plus professionnel et évolutif, recommandé par Microsoft. Surcoût en taille de bundle acceptable (~200 Ko).

## 5.2 Composants à implémenter

- Header — titre jour, close, score, barre de progression

- WeekSelector — 5 cartes jour avec scores

- MiniTimeline — timeline verticale 8h-21h avec événements et overlays

- FactorCard — bloc facteur avec hover highlight

- FactorsList — liste des 4 facteurs

- TrendChart — courbe de tendance SVG

- Footer — mention QVCT

## 5.3 State management

- État principal : selectedDay, dayScores, isLoading, error

- Gestionnaire simple (useState + useContext, ou Zustand)

- Pas besoin de Redux pour ce périmètre

## 5.4 Logique de hover timeline

Reproduire le comportement de la maquette : hover sur un facteur → overlay correspondant visible sur la timeline.

## 5.5 Gestion des états

- Loading : skeleton screens ou spinner Fluent

- Erreur : message avec bouton « Réessayer »

- Pas de données : message « Données disponibles demain »

- Première ouverture : potentiellement un onboarding court

## 5.6 Livrables

- TaskPane fonctionnel avec toutes les vues de la maquette

- Composants réutilisables et testables

- États loading/error/empty gérés

# Phase 6 — Stockage local et cache

Durée : 0,5 jour

## 6.1 Choix du stockage

### Option 1 — Office.context.roamingSettings

- Synchronisé sur tous les devices de l'utilisateur via M365

- Limité à ~32 Ko par clé

- API asynchrone

### Option 2 — localStorage

- Plus simple, plus rapide

- Non synchronisé entre devices

- Limité à ~5 Mo

Recommandation : roamingSettings pour les scores calculés (petits, bénéficient du roaming), localStorage pour le cache des données brutes Graph.

## 6.2 Module StorageService

- saveDayScore(date, scoreData)

- getDayScore(date) → scoreData | null

- getWeekScores(startDate) → scoreData[]

- purgeExpired() → void (supprime >90j)

## 6.3 Stratégie de fraîcheur

- Premier chargement : afficher le cache immédiatement puis rafraîchir en background

- Bouton « Actualiser » → force le refetch

- Invalidation automatique du cache pour le jour en cours

## 6.4 Livrables

- Module StorageService avec API claire

- Purge automatique des données >90j

- Cache-then-refresh en place

# Phase 7 — Intégration et tests end-to-end

Durée : 1 jour

## 7.1 Assemblage

Connecter tous les modules : TaskPane → AuthService → GraphClient → ScoreCalculator → StorageService → Rendu UI.

## 7.2 Scénarios de test manuels

- Journée avec données : lundi/mardi de la semaine en cours

- Journée vide : un jour futur

- Changement de jour : clic sur le week selector

- Hover facteurs : vérifier les overlays timeline

- Refresh : clic sur « Actualiser »

- Fermeture/réouverture du TaskPane

- Token expiré : attendre ou simuler, vérifier le re-auth

- Connexion lente : throttling réseau dans DevTools

## 7.3 Tests sur les 3 plateformes

- Outlook Web (Chrome, Edge)

- Outlook Desktop Windows

- Outlook Desktop Mac

## 7.4 Livrables

- Add-in fonctionnel de bout en bout sur Web, Windows, Mac

- Check-list des scénarios testés

# Phase 8 — Packaging et déploiement pilote

Durée : 0,5 jour

## 8.1 Build de production

- Minification, tree-shaking, optimisation des assets

- Vérifier la taille du bundle final (cible : <500 Ko)

- Tester en mode production localement

## 8.2 Déploiement de l'hébergement

- Push vers Azure Static Web Apps (ou app.gr33t.fr)

- Vérifier HTTPS, certificat valide

- Vérifier les en-têtes CORS

- Vérifier le cache HTTP

## 8.3 Manifest final

- Mettre à jour le manifest avec les URLs de production

- Versionner (v1.0.0)

- Valider via Microsoft Office Add-in Validator

## 8.4 Déploiement pilote

- Upload du manifest dans le M365 Admin Center du tenant de test

- Consentement admin sur les scopes Graph

- Déploiement à un groupe restreint (3-5 utilisateurs volontaires)

- Collecte de feedback

## 8.5 Livrables

- Bundle de production déployé et accessible en HTTPS

- Manifest v1.0.0 validé

- Add-in installé et fonctionnel chez les utilisateurs pilotes

# Phase 9 — Observabilité et itérations

Durée : continu

## 9.1 Logs et monitoring

- Logs côté client uniquement (pas de backend)

- Affichage des erreurs dans la console pour le debug

- Question ouverte : envoyer des télémétries anonymes pour détecter les crashes ? Contradiction potentielle avec la promesse « 100% local » — à trancher.

## 9.2 Documentation

- Guide admin : déploiement, consentement, scopes

- Guide utilisateur : interprétation des scores, dépannage

- Docs techniques : architecture, API, contribution

## 9.3 Boucle de feedback

- Canal de feedback avec les utilisateurs pilotes

- Backlog de correctifs et améliorations

- Cycle d'itération court (2 semaines)

# Récapitulatif du chemin critique

| Phase | Durée | Dépendances |
| --- | --- | --- |
| 0 — Setup | 0,5-1j | — |
| 1 — Manifest et bouton | 0,5j | Phase 0 |
| 2 — Authentification | 0,5-1j | Phase 1 |
| 3 — Graph | 1j | Phase 2 |
| 4 — Calcul | 1-1,5j | Phase 3 (partiellement parallèle) |
| 5 — UI TaskPane | 1-1,5j | Phase 1 (parallèle avec 2-4) |
| 6 — Stockage | 0,5j | Phase 4 |
| 7 — Intégration + tests | 1j | Phases 4, 5, 6 |
| 8 — Packaging + pilote | 0,5j | Phase 7 |
| Total | 6 à 8 jours | — |

Cohérent avec l'estimation initiale du SPEC.md (5-7 jours).

# Points d'attention

## Techniques

- Le flux SSO peut échouer dans certaines configurations : prévoir le fallback MSAL dès le départ

- Les événements récurrents Graph nécessitent un traitement spécifique

- Rate limiting Graph : 10 000 requêtes par 10 minutes par app par mailbox — large, mais à garder en tête

- Office.js a des bugs connus sur certaines versions d'Outlook Desktop Mac : tester tôt

## Organisationnels

- Le tenant de test Developer Program expire après 90 jours sans activité : renouveler régulièrement

- Le manifest est immuable une fois déployé chez un client (sauf mise à jour par l'admin) : bien tester avant

- L'expérience première installation est critique : si le SSO échoue et que l'utilisateur voit un popup inattendu, il peut perdre confiance

# Décisions à prendre rapidement

- Framework UI : React + Fluent UI v9 (recommandé) ou vanilla JS ?

- Hébergement : Azure Static Web Apps (recommandé V1) ou app.gr33t.fr ?

- Langue de développement : TypeScript (recommandé) ou JavaScript ?

- Format manifest : XML (recommandé pour compat) ou JSON unifié ?

- Stratégie tests : unit + intégration, ou intégration seulement ?

- Télémétrie : opt-in ou zéro télémétrie ?

- Nom de l'App Registration : « Gr33t Recovery Layer » ou autre ?

# Livrable final de la V1

À la fin des 8 jours, on disposera :

- Un add-in Outlook packagé (manifest XML + bundle hébergé)

- Déployable en 15 minutes chez n'importe quel client M365 via l'Admin Center

- Fonctionnel sur Outlook Web, Windows et Mac

- Qui affiche le score de récupération du jour précédent avec les 4 facteurs détaillés

- Avec une mini-timeline interactive et des indicateurs au hover

- Avec un sélecteur de jour pour naviguer dans la semaine

- Avec une courbe de tendance sur 3 semaines

- Le tout en 100% local, sans backend Gr33t, avec seulement les permissions minimales (Calendars.Read + Mail.ReadBasic)

Prêt pour un pilote client et pour itérer vers la V2 (Premium).